个性化旅游推荐系统 - 第十二周工作周报

成员：陈逸、程小路

1. 第十二周（2026-05-18 至 2026-05-24）：

1.1 工作目标

本周对照《项目计划书》第 12 周与第11周遗留项，重点为：

- 统一数据校验与错误码口径；补需求/技术设计/交接文档一致性；执行第一轮全链路回归并整理缺陷清单。

- 落实 FR-004-5 室内导航（OSM 室内要素自动采集、室内图加载、路线页室外/室内 ECharts 切换、多层 Dijkstra 路径规划）。

- 收敛登录态、个人资料与全站 UI；补齐设施/美食等表单控件对齐；为答辩演示准备可重复环境（dev profile + dev-seed / osm-data 地图包）。

1.2 具体完成工作

1.2.1 本周主干提交

- 主题：feat(indoor): 室内导航与地图包室内图采集/加载链路

- 变更规模：154 个文件（含后端室内模块、路线页、采集脚本、四校区 osm-data 重采、需求/技设/室内实现计划、单元测试及第十一周周报材料等）。

1.2.2 FR-004-5 室内导航（本周核心交付）

后端

- 新增 com.travel.indoor.*：IndoorGraphRegistry、IndoorPathPlanner（自建图 + Dijkstra，边权为米；竖向边使用 app.indoor.vertical-edge-distance-meters）、IndoorSeedCompleteness（完整度门禁）、IndoorLevelLabel 等。

- IndoorController / IndoorServiceImpl：建筑列表、楼层、室内规划等 REST 接口；Poi.indoorAvailable 与 RouteServiceImpl 中 nodeDetails[].indoorAvailable 对外暴露。

- 种子与热加载：IndoorDevSeedLoader、IndoorMapPackPaths、IndoorSeedReloader；从 osm-data/*/latest/indoor 与 map-imports.json 联动加载；dev-seed/indoor/502.json 作为图书馆演示包。

- 管理端：AdminOsmCollectService / AdminOsmCollectServiceImpl 异步 OSM 采集（室内外分阶段），避免长任务 HTTP 502；application-dev.yml 排除 osm-data/**、dev-seed/indoor/** 触发 DevTools 误重启。

前端

- RoutePlannerView.vue：室外拓扑图识别 indoorAvailable POI → 点击进入室内视图；楼层切换；层内起终点与路径高亮；返回室外图。

- frontend/src/lib/api.ts：室内相关类型与接口封装；vite.config.ts 代理超时调整以适配长采集任务。

采集脚本与数据

- scripts/indoor_seed.py（新建）、scripts/osm_seed.py（扩展 --collect-indoor、室内 POI 过滤、Nominatim lookup 顺序、Overpass around 回退等）。

- scripts/refresh_map_packs_with_indoor.py、scripts/sync_map_imports.py、scripts/verify_osm_outdoor.py。

- 四校区地图包重采与 indoor manifest；示例：沙河校区-学苑路 areaId=248 含室内建筑 900020599（HANDOFF 记录已验证 GET /api/indoor/buildings?areaId=248）。

文档与测试

- 需求文档、技术设计文档同步 FR-004-5～5-4；新增 docs/Tech/Indoor Navigation Implementation Plan.md、docs/sql/migration_indoor_navigation.sql。

- 单测：IndoorPathPlannerTest、IndoorSeedCompletenessTest、IndoorDevSeedBundleTest、IndoorLevelLabelTest、IndoorMapPackPathsTest、Indoor900020327CompletenessTest 等。

1.2.3文档对齐与阶段材料

- docs/AI/HANDOFF.md 持续追加 2026-05-20 室内/OSM/Nominatim/DevTools 等多项修复与验证结论。

- 认证模块补充 GET /api/auth/me、POST /api/auth/avatar（2MB、jpg/png 限制，落盘 data/media）；统一使用 ApiResponse 的 code/message 返回未登录、用户不存在等场景（工作区已改，待提交）。

- 已针对室内、路线、管理端 OSM 采集、mvn test（Indoor*）、npm run build 做模块级验证；

1.2.4 前端体验与账号能力

- 布局与样式：AppLayout.vue 导航与登录态展示优化；explorescape.css、premium.css、新增 ui-enhancements.css、form-row.css。

- 组件：UserAvatar.vue；个人资料页 ProfileView.vue 重构（头像、兴趣等）；DiaryListView.vue、各业务列表/详情页样式统一。

- AI 配置（本地）：frontend/src/lib/aiConfig.ts、stores/aiConfig.ts 按用户 ID 持久化 endpoint/model/apiKey，供 About/旅行顾问等页面可选配置（密钥仅存浏览器 localStorage，不入库）。

1.2.5 其它

- dev-seed/diaries.json 演示日记条目微调，便于列表/详情/动画联调。

1.3 验证与质量门禁

| 类别 | 命令 / 场景 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 后端单测 | mvn test（含 Indoor* 套件） | BUILD SUCCESS（提交记录与 HANDOFF） |
| 前端构建 | npm run build | SUCCESS（室内路线页、form-row 改动后均已构建） |
| 室内演示 | dev 启动；areaId=201 图书馆；areaId=248 学苑路室内楼 | 室外图可进室内、楼层切换与规划可用 |
| 管理端采集 | Admin OSM 异步任务轮询 | 避免同步；采集结束 IndoorSeedReloader 热加载 |
| 认证（工作区） | 登录后 /api/auth/me、头像上传 | 本地联调通过 |

关键回归项

- 室外 POST /api/route 不受室内模块影响；仅 indoorAvailable=true 的 POI 可进室内视图。

- OSM 种子：Nominatim lookup、Overpass 504 回退、BUPT 沙河校区别名/DevTools 误重启问题已按 HANDOFF 修复。

- 设施/美食/风景等列表页：表单行对齐后布局无错位。

1.4 风险与应对

| 风险 | 影响 | 概率 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| OSM 室内数据稀疏，多数 POI indoorAvailable=false | 中 | 高 | 完整度门禁 + 演示固定 POI；答辩说明覆盖策略 |
| 地图包体积大、git diff 噪声高 | 低 | 高 | 评审材料以功能与接口为主；种子变更单独附录 |
| 未全仓扫完 | 中 | 中 | 第 13 周继续收敛 Controller 校验文案；输出缺陷清单 |
| 回归测试报告未独立成文 | 中 | 中 | 将本周表格与 HANDOFF 条目整理为 docs/Progress/ 下正式报告 |
| 工作区 UI/认证改动未提交 | 中 | 中 | 答辩前合并提交并再跑一轮 mvn test + npm run build |
| AIGC 厂商密钥/配额 | 高 | 中 | 演示前实机验证；保留 LibTV 回退与诊断 |

1.5 进度评估

- 完成度：约 82%（相对第 12 周计划）。

  - 已达成：FR-004-5 主链路贯通；室内相关文档/单测/四校区数据管线；模块级回归与 HANDOFF 可追溯。

  - 延续至下周：预验收材料汇编、未提交的前端/认证改动合入。

- 里程碑：

  - 满足计划书第 12 周中的文档对齐与第一轮回归；

  - 超出原计划节奏：提前交付 FR-004-5 室内导航 可演示版本，增强路线模块创新性。

- 交付物：

  - 已入库：室内导航全栈实现、技设/需求/室内方案、Indoor 单测、osm-data 地图包与脚本

  - 本文件：Weekly_Report_Week12.md

  - 工作区待提交：全站 UI、认证/me/头像、form-row、aiConfig 等

1.6 下周计划（2026-05-25 至 2026-05-31，第 13 周「优化」）

- 按第 13 周计划：路径计算与检索响应性能对比记录；继续改进交互细节（列表空态、加载态、移动端适配抽查）。

- 合入并回归本周工作区改动；完成回归测试报告与缺陷分级清单定稿。

- 答辩环境端到端：推荐 → 路线（含室内演示 POI）→ 设施/美食 → 日记检索 → AIGC 动画（可选）。

- 启动第 14 周预验收材料（演示脚本、风险关闭表、NFR-006 创新性说明）骨架。

编写日期：2026-05-24