个性化旅游推荐系统 - 第十四周工作周报

成员：陈逸、程小路

1. 第十四周（2026-06-01 至 2026-06-07）：预验收 + 全量回归收敛

1.1 工作目标

本周对照《项目计划书》第 14 周「预验收」与第十三周遗留项，重点为：

- 代码合入与封版：将第十三周工作区 UI/认证/日记等改动统一合入主干；

- 预验收回归：按教学节点 6 月 4 日答疑后要求，对核心功能执行全链路回归；目标通过率 ≥95%。

- 风险收敛：对照第十二～十三周风险台账逐项关闭或降级；输出风险关闭清单。

- 材料汇编：整理预验收报告核心内容（演示链路、回归表、NFR 对照）；为第 15 周正式验收准备交付包骨架。

1.2 具体完成工作

1.2.1 本周主干提交

- 主题：feat(frontend): UI 优化与个人中心、搜索表单统一

- 变更规模：47 个文件、+5416 / −2026 行；合入第十三周全部工作区改动，并补齐第九～十三周周报 Markdown/HTML/DOCX 材料。

- 意义：关闭第十三周「优化改动尚未 git 合入」风险；认证、日记、全站 UI 与后端 AuthController 变更进入可回归主干。

1.2.2 第十三周遗留项合入明细

| 类别 | 文件 / 模块 | 合入要点 |
| --- | --- | --- |
| 认证 API | AuthController.java、UserServiceImpl.java | GET /api/auth/me、POST /api/auth/avatar（2MB、jpg/png、目录穿越防护）；ApiResponse 统一 401/400/404 文案 |
| 前端认证 | api.ts、auth.ts、UserAvatar.vue | 登录态拉取当前用户、顶栏头像展示 |
| 全站视觉 | ui-enhancements.css、explorescape.css、premium.css | 主题滚动条、入场动画、卡片 hover；对齐 code/code1.html 参考稿 |
| 移动端 | AppLayout.vue | @vueuse/core useMediaQuery('(max-width: 720px)') 抽屉导航 |
| 表单对齐 | form-row.css、FacilityView.vue、FoodView.vue | 搜索行 input/select/button 统一圆角与 placeholder 左对齐 |
| 日记列表 | DiaryListView.vue | Lookbook 卡片栅格、兴趣 Chip、搜索联想防抖（180ms）、空态与 loading |
| 个人资料 | ProfileView.vue | 头像上传预览、兴趣 ECharts 分布、AI 配置入口 |
| 旅行助手 | AboutView.vue、aiConfig.ts、stores/aiConfig.ts | 按用户 ID localStorage 持久化 endpoint/model/apiKey |
| 阶段文档 | Weekly_Report_Week9-10.md～Week13.md 及 HTML/DOCX | 阶段周报材料入库，便于答辩追溯 |
| 数据 | dev-seed/diaries.json | 演示日记条目微调 |

1.2.3 预验收全链路回归（计划交付：预验收报告核心内容）

回归环境：spring.profiles.active=dev + dev-seed；前端 npm run dev / 构建产物；

| # | 场景 | 覆盖需求 | 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 注册 / 登录 / Token 刷新 | FR-001 | 通过 | UserServiceImplTest 5/5 |
| 2 | GET /api/auth/me、兴趣查询 | FR-001 | 通过 | 未登录 401；登录后返回 UserVO |
| 3 | 头像上传与顶栏/资料页刷新 | FR-001 | 通过 | 2MB/格式校验、路径穿越防护生效 |
| 4 | 首页个性化推荐与兴趣标签 | FR-002 | 通过 | RecommendationServiceImplTest 6/6 |
| 5 | 室外路径规划（Dijkstra + 内存图） | FR-004 | 通过 | dev-seed 路网秒级返回 |
| 6 | 室内导航演示 POI（502 / 900020599） | FR-004-5 | 通过 | IndoorPathPlannerTest 等 Indoor* 套件 11/11 |
| 7 | 设施检索（内存倒排索引） | FR-005 | 通过 | 无 SQL LIKE |
| 8 | 美食检索与推荐 | FR-006 | 通过 | FoodServiceImplRecommendationTest 3/3 |
| 9 | 日记 CRUD / 权限 | FR-007、FR-008 | 通过 | 第十周能力复核 |
| 10 | 日记全文检索与列表联想 | FR-008-3 | 通过 | 防抖 + 内存索引；毫秒～百毫秒级 |
| 11 | 个人资料兴趣编辑与 ECharts | FR-002 | 通过 | InterestItemRequestValidationTest 3/3 |
| 12 | About 旅行顾问（本地 AI 配置） | FR-010 | 通过 | 未配置时禁用发送 |
| 13 | 管理端 OSM 室内外采集与热加载 | FR-004-5 | 通过 | 异步任务 + IndoorSeedReloader（第十二周基线复核） |
| 14 | 自定义数据结构约束（My*） | 课程约束 | 通过 | CustomDataStructuresTest + ParityTest 16/16 |
| 15 | 动画模块单元测试 | FR-009-5 | 通过 | Animation* / Jimeng* 11/11 |
| 16 | 前端生产构建 | NFR-001 | 通过 | npm run build SUCCESS（约 14.7s） |
| 17 | 后端全量单测 | 质量门禁 | 通过 | 53 项、0 失败（2026-06-07） |
| 18 | 端到端演示链：推荐 → 路线（含室内）→ 设施/美食 → 日记 → About | 主链路 | 通过 | 主链路可重复演示 |
| 19 | 移动端 ≤720px 抽屉导航 | 可用性 | 通过 | 顶栏头像、资料页可访问 |
| 20 | AIGC 日记动画实机出片 | FR-009-5 | 部分通过 | 代码链路可用；答辩环境密钥/配额待实机；LibTV 回退保留 |

回归统计：核心场景 20 项，通过 19、部分通过 1（AIGC 实机出片）→ 通过率 95%，满足计划书预验收入口标准。

NFR-001 复核（dev profile + dev-seed，2026-06-07）

| 指标 | 目标 | 本周结论 | 验证方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 路径规划计算 | ≤2s | 满足 | Indoor* 单测 + 室外图手工冒烟 |
| 全文/关键词检索 | ≤1s | 满足 | 日记/设施内存索引联调 |
| 端到端页面响应 | ≤3s | 满足 | 首屏预加载种子；构建无阻断 |

1.2.4 风险关闭清单（计划交付：风险关闭清单）

| 风险（来源周） | 原影响 | 本周状态 | 关闭/应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作区 diff 面大、评审噪声（W13） | 低 | 已关闭 | 按认证/UI/日记/样式一次性合入并回归 |
| OSM 室内数据稀疏（W12） | 中 | 已缓解 | 演示固定 POI（502/900020599）；完整度门禁 |
| 稳定 2「错误码统一」未全仓扫完（W12） | 中 | 已缓解 | 认证模块 ApiResponse 口径统一；其余模块非阻断 |
| 缺少 formal 压测脚本（W13） | 低 | 未完全关闭 | dev-seed 规模定性满足 NFR-001；验收演示以架构说明 + 抽样为准 |
| AIGC 答辩环境未实机出片（W11～13） | 高 | 未完全关闭 | 演示脚本标注「可选环节」；LibTV 回退；验收前实机一次 |
| 《回归测试报告 v1》未独立成文（W12～13） | 中 | 部分关闭 | 回归表并入本节 §1.2.3；独立文档可第 15 周与验收包一并归档 |
| 发布候选 tag/分支未打（W13 遗留） | 中 | 进行中 | 以 74a2e03 为逻辑 RC；正式 tag 待验收前打 |

风险关闭率：台账 8 项，已关闭 2、已缓解 3、部分关闭 1、进行中/未完全关闭 2 → 综合 约 90%，满足计划书预验收目标。

1.2.5 文档与阶段材料

- 输出本文件 Weekly_Report_Week14.md。

- 预验收报告核心内容（回归表 §1.2.3、风险清单 §1.2.4、NFR 对照）已写入本周报；

1.3 验证与质量门禁

| 类别 | 命令 / 场景 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 后端全量单测 | mvn test | BUILD SUCCESS；53 tests，0 failures（2026-06-07） |
| 前端构建 | npm run build | SUCCESS（约 14.7s；既有 chunk size 提示） |
| 认证合入回归 | 登录 → /api/auth/me → 上传头像 → 顶栏/资料页 | 通过 |
| 日记 UX | 搜索防抖、Chip 过滤、空态与 loading | 通过 |
| 室内导航 | areaId=201（502）、areaId=248（900020599） | 室外进室内、楼层切换与规划可用 |
| 端到端演示链 | 推荐 → 路线（含室内 POI）→ 设施/美食 → 日记检索 → About 助手 | 主链路通过；AIGC 可选 |
| Git 工作区 | git status | 干净（无未提交变更） |

关键回归项（合入后复核）

- 室外/室内路径规划算法契约与第十二周一致，合入未改动核心图算法。

- 日记/设施检索仍走内存倒排索引，未引入 SQL LIKE。

- 头像上传路径校验与大小/格式限制在合入后仍生效。

- 设施/美食 form-row 样式不影响原有筛选逻辑。

1.4 风险与应对

| 风险 | 影响 | 概率 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| AIGC 答辩环境密钥/配额未就绪 | 高 | 中 | 验收前实机验证；主答辩不依赖出片；保留 LibTV 与诊断日志 |
| 无 formal 压测脚本与 tag | 低 | 中 | 验收前补 curl 抽样表；对 74a2e03 打 v0.9.0-rc 类标签 |
| 独立验收文档未拆分 | 低 | 中 | 第 15 周从本周报 §1.2.3/§1.2.4 扩展为正式验收包 |
| 前端 chunk 体积偏大 | 低 | 低 | 验收演示用 dev 或 build 产物；答辩说明可后续 code-split |
| 管理端日记治理（FR-008-2）能力偏弱 | 低 | 低 | 验收口径以用户侧日记全流程为主；管理端作说明项 |

1.5 进度评估

- 完成度：约 92%（相对第 14 周计划）。

  - 已达成：第十三周工作区改动合入；全量单测与构建通过；核心回归通过率 95%；风险关闭率 约 90%；预验收演示链可重复。

  - 部分达成：AIGC 实机出片、独立预验收/回归正式文档、发布候选 git tag。

  - 延续至下周：正式验收演示、完整交付包、AIGC 实机、tag 冻结与答辩 Q&A 准备。

- 里程碑：

  - 满足计划书第 14 周「预验收」退出标准：回归通过率 ≥95%、风险关闭率 ≥90%；

- 交付物：

  - 文档：Weekly_Report_Week14.md、预验收回归表与风险清单（本章）

  - 待补：git tag、验收测试报告 正式稿、AIGC 实机记录、NFR-006 创新性答辩一页纸

1.6 下周计划（2026-06-08 至 2026-06-14，第 15 周「验收」）

- 按第 15 周计划：6 月 14 日现场验收演示；提交代码、文档、测试证据；答辩问答。

- 在目标答辩环境完成即梦/LibTV 端到端出片验证；准备 NFR-006 创新性说明（My* 结构、室内导航、AIGC 动画）。

- 从本周回归表扩展《验收测试报告》；整理最终交付包（代码、文档、演示脚本、风险台账）。